## RACI
Projct Deliverable | Tutor-School | M2 | Jason PUEL | Christian Margolis | Justin Furio | Florian Guigal
Gitkraken |  | R | I | I | I | I
JPO | A | R | R | R | R
Workshope | A | R | C | C |  | I
Taiga | I | A | I | I | I | I
Présentation SHES | A | R | R | R | R | I
Proct Report |  | A | I | I | I
Software |  | R | I | R | R
Electronic |  | R | I | R | R
Mecanic |  | R | R | I | I
R&D | I | I
| R | Responsible
| A | Accountable
| C | Consulted
| I | Informed
| S | Signing

## Weekly
Semaine | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2019-01-07 | 2019-01-14 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 2019-03-02 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 2019-05-20
Jason PUEL | Acceil des M1 | Modélisition du Bras | Inpretion Bras robot | Doc Labview + Réinpétion du bras | Boitier Raspberry, Bras de robot | mesure PCB | Engrenage (recherche) | vacances | vacances | Rattrapage | Engrenage (non concluant) | Péparation Présentation | Péparation Présentation | Boitier raspberry V2 | vacances | Boitier raspberry V2 | Teste/Reparation du raspberry | JPO | Passation | MAJ Boitier raspberry V2 + Gestion de fichiers | Gertion de fichiers + Ajout de Documentation | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew |  | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | PCB V3 | Préparation poster
Justin Furio |  | Acceil des M1 | Recherche Bars Découpe laser | Doc Labview | HP-LCD (Fonctionnel) | HP-LCD (reprise code) | Doc Raspberry | vacances | vacances | Rattrapage | Desgn laser trieurs de balles | Péparation Présentation | Péparation Présentation | Desgn laser trieurs de balles | vacances | Desgn laser trieurs de balles | Teste/Reparation du raspberry | JPO | Passation | Recréation du GIT + Gestion de fichiers | Teste du raspberry + | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew |  | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Préparation poster
Christian Margolis | Acceil des M1 | Modélisition du Bras | Recherche Bars Découpe laser | Doc Labview | HP-LCD (Fonctionnel) | HP-LCD (reprise code) | Doc Raspberry | vacances | vacances | Rattrapage | Desgn laser trieurs de balles | Péparation Présentation | Péparation Présentation | Desgn laser trieurs de balles | vacances | Desgn laser trieurs de balles | Desgn laser trieurs de balles | JPO | absent | Etude du code LabView | Résolution de probleme sur GitKraken |  | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew |  |  | Testing Code LabVIew | Update Code LabVIew | Préparation poster | Préparation poster
Florian Guigal | [11 empty] | Nouvel arrivant | Péparation Présentation | Acceil des M1 | vacances | Boitier raspberry V2 | Teste/Reparation du raspberry |  | absent | Taiga | Taiga | Update Code LabVIew | recherche et documentation | recherche et documentation |  | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Update Code LabVIew | Préparation poster
[5 empty] | Objectif: JPO | Nouvelles taches | [7 empty] | nouvelles taches
Bras de robot
Raspberry (PLUG and PLAY)

## Gestion des fichiers
Avencement du Projet
Partie Projet | Avancement | Commentaire
#000 - Coup NI | 56.29% | IMPORTANT: ABSENCE DE REGLES NI
#100 - Robot NI | 68.86%
#200 - Raspberry JPO | 95.33% | Ce module est independant des autres
PBS système : Product Breakdown Structure
Partie Projet | Sous taches | Responsable(s) | Etat | Valeur tache | Commentaire
#010 - Gestion de Projet |  |  | 100%
| #011 - Taiga | Jason PUEL / Florian Guigal | Done | 34%
| #012 - Gestion du Git | Justin Furio / Jason PUEL | Done | 33%
| #014 - Weekly Report | Jason PUEL | Done | 33%
#020 - Régles Coupe NI |  |  | 0%
|  | Florian Guigal / Jason PUEL | Freez | 100%
#110 - Programme LabView |  |  | 100%
| #111 - Code Concour | Tout le monde | Done | 50%
| #112 - Sénario JPO: Lidar | azelarab boukhchen | Done | 50%
#120 - Suiveur de Ligne |  |  | 50%
| #121 - Datasheet et Composant |  |  | 50%
| #122 - Model 3D |  | Done | 50%
#130 - Bras Robot |  |  | 100%
| #131 - Datasheet |  | Done | 50%
| #132 - Model 3D | Jason PUEL | Done | 50%
#140 - Lanceur de Balles |  |  | 50%
| #141 - Datasheet et Composant |  |  | 50%
| #142 - Model 3D |  | Done | 50%
#150 - Trieur de Balles |  |  | 82%
| #151 - Datasheet et Composant |  |  | 18%
| #152 - Model 3D | Christan MARGOLIS | Done | 16%
| #153 - Découpe Laser | Christan MARGOLIS | Done | 16.5%
| #154 - Diode Détecteur couleur | Florian Guigal | Done | 16.5%
| #155 - Moteur trap | Florian Guigal | Done | 16.5%
| #156 - Moteur manege | Florian Guigal | Done | 16.5%
#160 - PCB |  |  | 0%
| #161 - Datasheet et Composant | Quentin BAUDIN -> Jason PUEL | Freez | 25% | Attente de la fin de l'analise
| #162 - Correction et amelioration | Jason PUEL | Analise | 25% | PCB V3
| #163 - Eagle | Jason PUEL | Rebuild | 25%
| #164 - Faire imprimer | Jason PUEL |  | 25%
#170 - Lidar |  |  | 100%
| #171 - Datasheet et Composant |  | Done | 50%
| #172 - Instalation | Nicolas COURT | Done | 50%
#180 - Structure Robot |  |  | 100%
| #181 - Découpe Laser |  | Done | 100%
#210 - Programmation Raspberry |  |  | 86%
| #211 - Instalation de Raspbian | Justin Furio / Florian Guigal | Done | 14% | Penser a faire des sauve gard réguliere
| #212 - Connection SSH | Justin Furio / Florian Guigal | Done | 12%
| #213 - Code Caméra | Justin Furio / Florian Guigal | Done | 12% | Fonctionnel, voir amelioration
| #214 - Haut Parleur | Justin Furio / Jason PUEL | Done | 12%
| #215 - LCD | Justin Furio | Done | 12%
| #216 - IP static - Peneque | Justin Furio | Done | 12% | Demander a Willi du sevice info + designier responsable
| #217 - Sauvegarde | Justin Furio | Done | 12% | Faite de 8/03/2019
| #218 - Automatisation |  | Testing | 12%
#220 - Electronique |  |  | 100%
| #221 - Datasheet et Composant | Jason PUEL | Done | 25%
| #222 - Caméra | Florian Guigal | Done | 25%
| #223 - Haut Parleur | Christan MARGOLIS | Done | 25%
| #224 - LCD | Jason PUEL | Done | 25%
#230 - Boitier Raspberry |  |  | 100%
| #251 - Datasheet et Composant | Jason PUEL | Done | 50%
| #252 - Découpe Laser | Jason PUEL | Done | 50%

## Code Labview
niveau : | nom du VI | Enum associé | Responsable
1 | Main_RT_V2 | enum_Main_RT_V2 | Jason PUEL
2 | Sous_VI_Avancer | non | Jason PUEL
2 | Sous_VI_RT_Virage | enum_RT_Virage | Jason PUEL
2 | Sous_VI_RT_Sceaux | enum_RT_Sceaux | Jason PUEL et Justin Furio
2 | Sous_VI_RT_recule | enum_RT_recule | Jason PUEL et Justin Furio
2 | Sous_VI_Bras | enum_RT_bras | Jason PUEL
3 | Sous_VI_acp_ligne
3 | Sous_VI_correction | non
3 | Sous_VI_moteurs | non | Jason PUEL
2 | Sous_VI_RT_trieur-balles | enum_VI_RT_trieur-balles | Florian GUIGAL et Justin Furio
3 | Moteur_trieur_balle_adrien | non | Adrien
3 | trieur_trappe | non | Adrien
3 | trieur_Couleur | non | Adrien
2 | Sous_VI_RT_Lanceur | enum_lanceur | Justin Furio
3 | Sous_VI_distributeur_lanceur | enum_distributeur_lanceur | Adrien
3 | Sous_VI_moteur_roue_lanceur | enum_moteur_lanceur | Adrien