## Feuil1
Planning des Tâches : Coupe 2018
Participant
Matthieu Reymond | bras
Mélanie Brulc
Nicolas Court | Trieur
Damien Leviez
Anthony Krings | Lanceur
Adrien Mojika
Marolleau Corentin
Tâche : | Qui ? |  | Début ? | Dead Line | Fini Le | Commentaire
Fabrication du terrain | Anthony | Damien | 2018-01-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Support Souple
Modification Structure Robot | Matthieu | Nicolas | 2018-01-26 | 2018-03-01 | 2018-03-16 | Maquettage long / suiveur de ligne
Machine D'Etat Principal | Corentin | Mélanie | 2018-01-26 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Petite Modification à faire
Maquette + Code Moteur | Adrien | Damien | 2018-01-26 | 2018-03-01 | En cours | Problème Driver Moteur
Module : Intégration Mécanique
Trieur de Balle | Nicolas |  |  | 2018-04-16
Bras | Matthieu |  |  | 2018-04-16
Lanceur de Balle | Anthony |  |  | 2018-04-16
Intégration Code
Intégration Code Moteur / Machine D'état | Corentin/Mélanie | Damien / Adrien |  | 2018-04-16
Intégration Lanceur de Balle |  |  |  | 2018-04-30
Intégration Trieur de Balle |  |  |  | 2018-04-30
Intégration Bras |  |  |  | 2018-04-30
Robot Opératipnelle pour la coupe |  |  |  | 2018-05-25 |  |  | Disponibilite imprimante
Prototype | FAIT !